RELÈVE

Cahier des charges

Notre proposition de valeur. Relève apporte aux EHPAD, aux cliniques et aux hôpitaux le vivier d'aides-soignants remplaçants, déjà vérifiés, qu'ils n'ont pas les moyens de constituer, avec un vrai contrat de mission et un contrôle d'éligibilité légale fait en amont.

Ce document en une phrase. Il présente ce que nous construisons, ce que nous avons délibérément laissé de côté, ce que chaque bloc coûte, et à quel moment nous couperons si nous prenons du retard.

# 1. Le problème

Il est six heures trente. Un aide-soignant se déclare malade. À sept heures, quarante résidents attendent le lever. Le cadre de santé va passer l'heure qui vient au téléphone, à chercher quelqu'un de qualifié et disponible sur le bon créneau. Avant de signer, il devra aussi vérifier que cette personne a légalement le droit de faire de l'intérim.

Cette heure de téléphone est notre point de départ. Elle se répète tous les matins, dans des milliers d'établissements, et se termine souvent par un besoin non pourvu.

## Ce que disent les chiffres

· Côté établissements, France Travail recense plus de 62 000 projets de recrutement d'aides-soignants en 2026, et la FNADEPA évalue à environ 60 000 le nombre de postes de soignants vacants en EHPAD.

· Côté marché du remplacement, la Cour des comptes chiffre l'intérim paramédical à 825 millions d'euros en 2023, dont 472 millions pour les hôpitaux publics, pour 830 000 missions d'une durée moyenne de 2,3 jours, dont 95 pour cent concernaient des infirmiers et des aides-soignants.

· Côté légal, la loi Valletoux interdit depuis le 1er juillet 2024 une première mission d'intérim sans deux ans d'exercice préalable, pour plusieurs professions du secteur social et médico-social.

Le besoin est donc double. Des établissements qui ne trouvent personne pour couvrir une absence, et un marché du remplacement court déjà massif mais mal outillé. S'y ajoute une contrainte légale récente que personne n'automatise.

# 2. Notre réponse

Nous construisons une agence d'intérim numérique spécialisée sur les aides-soignants. Nous nous adressons aux établissements qui les emploient : les EHPAD, les cliniques et les hôpitaux. Nous laissons de côté les autres métiers du soin, pour garder un périmètre net et des données homogènes.

## La boucle produit

Tout le produit tient en quatre étapes. C'est cette boucle que nous ferons tourner en direct devant le jury.

|  | Étape | Ce qui se passe |
| --- | --- | --- |
| 1 | L'établissement publie un besoin | Poste, dates, service, horaires, qualification requise, rémunération. Pendant la saisie, un indicateur lui dit à quel point ce recrutement est tendu chez elle. |
| 2 | La plateforme calcule un score | D'abord des filtres qui excluent, dont l'éligibilité légale. Ensuite un score sur cent qui classe les profils restants. |
| 3 | Les cinq meilleurs sont notifiés | Notification automatique. Le premier qui accepte prend la mission, les autres sont prévenus de la clôture. |
| 4 | La structure valide | Le besoin passe à pourvu. En cas de refus motivé, le matching repart automatiquement. |

Chaque transition est un événement daté. Cela nous permet de mesurer deux choses qui comptent pour une structure : le délai entre le dépôt d'un besoin et son acceptation, et la part des besoins jamais pourvus. Sur un prototype alimenté par un jeu de données de démonstration, ces mesures valent comme démonstration de la mécanique, pas comme performance commerciale, et nous le présenterons ainsi.

# 3. Nos partis pris

Le marché n'est pas vide. Hublo est la référence du remplacement en établissement de santé et médico-social, avec un modèle par abonnement où l'établissement embauche directement. Mediflash occupe une position voisine, en s'appuyant sur le statut d'auto-entrepreneur. Nous n'allons pas les battre sur leur terrain en onze jours, et nous avons donc choisi des angles précis.

## Nous apportons le vivier

La force de Hublo n'est pas juridique. Le salariat direct est parfaitement solide, et il revient même moins cher à l'usage, puisqu'aucune marge d'agence ne s'applique. Sa faiblesse est ailleurs : le modèle suppose que la structure ait déjà constitué son vivier de remplaçants, ou qu'elle sache l'animer. Un EHPAD ou une clinique dont le cadre de santé est déjà débordé n'en a ni le temps ni les moyens.

C'est notre première réponse. La structure ne recrute pas, ne constitue rien, ne paie rien tant qu'aucune mission n'est passée. Nous assumons en échange un coût horaire plus élevé, lié à la marge de délégation.

## Le contrôle légal automatique

La loi Valletoux impose deux ans d'exercice hors intérim, soit 3 214 heures en équivalent temps plein, avant une première mission. L'aide-soignant figure explicitement parmi les professions visées, aussi bien dans les établissements médico-sociaux que dans les établissements de santé. Notre filtre s'applique donc profession par profession.

Ce point a été vérifié après une première conclusion erronée de notre étude de marché. L'aide-soignant figure explicitement parmi les professions visées, et les EHPAD comme les établissements de santé entrent dans le champ de la mesure. Surtout, la note d'information de la DGCS du 30 mars 2026 précise que l'obligation de vérification incombe à l'entreprise de travail temporaire. Relève étant une agence d'intérim, ce contrôle est notre propre obligation légale, pas un agrément de confort.

Chez nous, c'est un filtre appliqué avant tout calcul de score. Un profil non éligible n'apparaît jamais dans une short-list, et il sait combien d'heures il lui manque. La vérification se montre en direct en trente secondes.

## Un matching pensé pour l'établissement

Le remplacement en établissement a une géométrie particulière. Des postes de jour ou de nuit plutôt que des journées uniformes, un service précis, une qualification exigée et vérifiable, un délai souvent très court. Un moteur généraliste ignore tout cela ; le nôtre en fait son point de départ.

## Des décisions explicables

Chaque exécution du matching est enregistrée : quels profils ont été écartés, par quel filtre, et le détail du score de ceux qui restent. Quand le jury demandera pourquoi tel candidat plutôt qu'un autre, nous ouvrirons le journal correspondant. Cela rend aussi l'algorithme discutable et améliorable.

# 4. Ce que nous faisons, et ce que nous ne faisons pas

Onze jours, c'est court. Le sujet empile beaucoup d'exigences, et nous préférons livrer un périmètre réduit et tenu qu'un périmètre complet livré aux trois quarts.

## Ce que nous livrons à coup sûr

| Comptes et sécurité | Deux parcours d'inscription distincts, authentification développée par nous, permissions par rôle, documents sensibles chiffrés |
| --- | --- |
| Métier | Profil détaillé de l'aide-soignant, dépôt de besoin, cycle de vie complet avec historique daté, tableau de bord des états |
| Matching | Filtres éliminatoires dont le contrôle Valletoux, score pondéré, short-list de cinq, acceptation, validation ou refus motivé, journal des décisions |
| Données publiques | Import et nettoyage des offres France Travail en ligne de commande, indicateur de tension affiché pendant la saisie d'un besoin |
| Automatisations | Notification automatique aux profils qui correspondent, relance automatique des besoins non pourvus |
| Conformité et qualité | RGPD, code du travail, accessibilité, éco-conception, référencement, tests avec rapport de couverture |

## Ce que nous livrons si le planning tient

· La génération automatique d'une confirmation de mission à partir d'un modèle.

· L'autocomplétion des intitulés de poste à partir des libellés normalisés.

· Un tableau de suivi des notifications et des délais de réponse.

## Ce que nous ne ferons pas

La signature électronique, la déclaration préalable à l'embauche, le pointage des heures et des kilomètres, la facturation, la paie, l'envoi de courriels et de SMS, la messagerie interne, et l'ouverture à plusieurs départements.

Ces briques existent dans le métier réel et nous savons les décrire. Elles ne tiennent pas dans onze jours, et les mettre à moitié coûterait la partie qui compte. Le sujet recommande d'ailleurs d'éviter le courriel et le SMS, au profit d'une notification instantanée plus simple à fiabiliser.

# 5. Les choix techniques

Le sujet impose un cadre : du TypeScript côté interface comme côté serveur, une base relationnelle et une base non relationnelle, des tests avec une mesure de couverture, et au moins un outil en ligne de commande dans la chaîne de traitement.

| Couche | Notre choix | Pourquoi celui-là |
| --- | --- | --- |
| Interface | Nuxt (Vue 3, TypeScript) | Le rendu côté serveur est natif. Il sert le référencement et la sobriété, deux exigences pour un seul choix |
| Serveur | NestJS (TypeScript) | Une structure en modules, des gardes de permissions intégrées, une documentation d'API générée |
| Base relationnelle | PostgreSQL | Utilisateurs, besoins, candidatures, historique des transitions : des données structurées et fortement liées |
| Base non relationnelle | MongoDB | Les journaux de matching, dont la forme change à chaque évolution du score et qui n'ont pas vocation à être joints |
| Stockage des documents | Système de fichiers, contenu chiffré | Suffisant pour une démonstration en local. Un stockage objet dédié ajouterait un composant et un mode de panne sans rien prouver de plus |
| Matching | Appel synchrone | Une file d'attente dédiée était prévue. Nous l'avons retirée : elle n'est pas exigée, et elle fragilise une démonstration locale |
| Automatisations | n8n, Airtable, Discord | La combinaison recommandée par le sujet, qui déconseille le courriel et le SMS |
| Ligne de commande | commander | L'outil d'import des données publiques est aussi notre livrable en ligne de commande |
| Tests | Vitest et Playwright | Un seul format de couverture pour les deux niveaux, donc un seul rapport à produire et à défendre |

## Trois décisions qui méritent une explication

Pourquoi deux bases, et pas une seule avec deux usages. Le sujet l'exige, mais nous ne voulions pas d'une seconde base décorative. Les journaux de matching sont le cas d'usage honnête : chaque exécution produit un document dont la structure suit celle du score, et quand le score évolue, l'ancien document reste lisible sans migration.

Pourquoi le rendu côté serveur. Nos pages publiques sont des annonces de missions et doivent être indexables. Le même choix réduit la quantité de code envoyée au navigateur, ce qui alimente notre dossier d'éco-conception.

Ce que nous développons nous-mêmes. L'authentification classique est écrite par nous : hachage des mots de passe, jetons courts, jeton de renouvellement en cookie sécurisé, limitation des tentatives. C'est ce que le sujet demande de comprendre en profondeur. Si nous ajoutions une connexion via un fournisseur tiers, nous nous appuierions en revanche sur une librairie existante.

Le principe qui a guidé ces choix. On ne découvre pas un outil pendant un projet de onze jours. Nous avons retiré deux composants d'infrastructure de notre première version, parce qu'aucun n'était exigé et que chacun ajoutait une façon de faire échouer la démonstration. Là où un doute subsiste, nous avons prévu un repli : le calcul des distances géographiques a une version simplifiée que nous activerons sans débat si l'installation complète dépasse une demi-journée.

# 6. Le chemin, jour par jour

Nous avons découpé les onze jours en sept jalons. Chacun a un critère de passage vérifiable et une porte de sortie. L'idée directrice est d'obtenir un parcours complet qui fonctionne le plus tôt possible, même imparfait, puis de l'améliorer. Les week-ends ne sont pas planifiés et ne constituent pas une réserve.

| Jalon | Date | Ce qui doit être vrai | Sinon |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | J1 · 14/09 | Premier appel à l'API France Travail réussi, volumes comptés, département du POC choisi | Repli sur un fichier téléchargé, indicateur réduit |
| M1 | J2 · 15/09 | Ce document validé par les cinq, environnement de développement qui démarre | Le PMO arbitre le soir même |
| M2 | J3 · 16/09 | Point go/nogo : périmètre validé, coupes actées | Rien de particulier |
| M3 | J5 · 18/09 | Comptes, permissions, documents chiffrés, profil, import de données qui tourne | On coupe les deux optionnelles les moins visibles |
| M4 | J8 · 23/09 | Parcours complet joué en démo interne, de l'inscription à la validation | On coupe le reste des optionnelles et on renforce le développement |
| M5 | J9 · 24/09 | Gel du code. Plus aucune nouvelle fonctionnalité, conformité terminée | Ce qui n'est pas intégré sort du périmètre |
| M6 | J10 · 25/09 | Couverture de tests générée, parcours critiques au vert, première répétition | Plan B en captures et vidéo |
| M7 | J11 · 28/09 | Écart entre temps estimé et temps réel, deuxième répétition, soutenance | Rien de particulier |

Quatre démos internes ponctuent le parcours, à J4, J6, J8 et J10. Une fonctionnalité qui n'a pas été montrée à l'équipe n'est pas considérée comme faite.

# 7. Le chiffrage

Nous comptons en jours-homme, un jour-homme valant sept heures réellement productives. La huitième heure part dans les rituels : le point quotidien, le relevé du temps, les démos. Nous la sortons du chiffrage plutôt que de faire comme si elle n'existait pas.

Nous sommes cinq, sur dix jours pleins plus une demi-journée le jour de la soutenance, soit 52,5 jours-homme disponibles.

| Bloc de travail | Jours-homme | Ce que ça couvre |
| --- | --- | --- |
| Cadrage et pilotage | 8,25 | Étude de marché, analyse de marché, ce document, dérisquage des données, entretien terrain, suivi du temps |
| Socle technique | 3,75 | Dépôt, environnement, intégration continue, maquettes |
| Comptes et sécurité | 3,75 | Inscription, connexion, permissions, chiffrement des documents |
| Métier | 6,75 | Profil, besoin, cycle de vie, tableau de bord, pages publiques |
| Matching | 4,00 | Filtres, score, short-list, journal des décisions |
| Données publiques | 4,00 | Import en ligne de commande, nettoyage, indicateur de tension, jeu de démonstration |
| Automatisations | 3,50 | Les deux scénarios sans code et leur base tampon |
| Conformité | 5,25 | RGPD, code du travail, accessibilité, éco-conception, référencement |
| Qualité et recette | 5,00 | Tests, couverture, recette des critères d'acceptation |
| Livraison | 3,75 | Documentation, écart estimé et réel, pitch et répétitions |
| Total planifié | 48,00 | sur 52,5 disponibles, soit 91 pour cent d'occupation |

## Ce que le chiffrage par personne révèle

Le taux global de 91 pour cent est rassurant et trompeur. En ventilant les 48 jours-homme sur les rôles décrits en section 10, la charge se répartit très inégalement, et le développeur dépasse largement sa capacité.

| Rôle | Charge avant réaffectation | Après réaffectation | Capacité |
| --- | --- | --- | --- |
| Business analyst | 5,75 JH · 55 % | 8,25 JH · 79 % | 10,5 JH |
| Product owner | 9,25 JH · 88 % | 10,25 JH · 98 % | 10,5 JH |
| PMO | 9,25 JH · 88 % | 10,50 JH · 100 % | 10,5 JH |
| Analyste de données | 8,25 JH · 79 % | 9,25 JH · 88 % | 10,5 JH |
| Développeur | 15,50 JH · 148 % | 9,75 JH · 93 % | 10,5 JH |

La réaffectation consiste à sortir du périmètre du développeur ce qui n'exige pas son expertise : le dépôt et le rapport de couverture passent au PMO, les écrans de formulaire et le profil de l'aide-soignant passent au product owner, le dépôt de besoin passe au business analyst. Le développeur garde l'authentification, le chiffrement, le cycle de vie, le moteur de matching et les tests unitaires.

Ce que nous en concluons pour le go/nogo. Même après réaffectation, deux rôles se retrouvent à 98 et 100 pour cent de leur capacité, ce qui ne laisse aucune place à un imprévu. Nous proposons donc de ramener le périmètre autour de 44 jours-homme, en actant dès maintenant les premières coupes de la section 8 plutôt qu'en les subissant à J8. Une marge n'est pas transférable d'une personne à l'autre : c'est la ligne la plus chargée qui détermine la date de livraison, pas la moyenne.

Une précision de méthode. Ce chiffrage compte le travail de chaque personne, y compris les écrans développés par le product owner, la recette, le pilotage et les répétitions. Une première estimation plus étroite, limitée aux seuls modules techniques, donnait environ 30 jours-homme. Nous gardons celle-ci comme référence, car c'est elle que nous comparerons au temps réellement passé.

# 8. Ce qui peut nous faire tomber

Nous préférons nommer les risques maintenant plutôt que les découvrir à J10. Quatre nous inquiètent réellement.

| Risque | Pourquoi c'est sérieux | Ce que nous avons prévu |
| --- | --- | --- |
| L'accès aux données publiques bloque | L'inscription au service demande une validation dont nous ne maîtrisons pas le délai | Testé dès le premier jour. Repli sur un jeu de données téléchargeable |
| Le volume d'offres est trop faible | L'indicateur de tension serait vide en démonstration | Élargissement à tous les types de contrat : l'indicateur reste pertinent |
| Le calcul des distances prend trop de temps | L'outil géographique complet peut coûter une demi-journée d'installation | Décision tranchée à J5, avec une méthode de calcul plus simple en repli |
| La charge du développeur | Un seul profil développeur porte le chemin critique. Son absence d'une journée décale tout | Réaffectation actée en section 7, binômage sur le matching, et coupes anticipées au go/nogo |
| La démonstration plante devant le jury | C'est le scénario qui coûte le plus cher pour ce qu'il révèle le moins | Jeu de données préparé à l'avance, deux répétitions, captures en secours |

## Notre ordre de coupe

Dès qu'une tâche prend une demi-journée de retard, nous coupons dans cet ordre, sans nouvelle discussion. C'est décidé maintenant, à froid, pour ne pas avoir à le décider sous pression.

· La confirmation de mission générée automatiquement.

· L'autocomplétion des intitulés de poste.

· Le tableau de suivi des notifications.

· Puis, par dégradations successives : relance manuelle plutôt qu'automatique après un refus, liste sans pagination, un seul type de document chiffré.

Ce que nous ne couperons jamais : l'authentification, le cycle de vie du besoin, le contrôle légal, le matching et son journal, les deux automatisations, l'indicateur de tension, les tests et la conformité. Ce sont les exigences du sujet, et c'est ce qui fait le produit.

# 9. Conformité

La plateforme manipule des données personnelles et des contrats de travail. Au-delà des mentions légales et des durées de conservation, deux règles structurent le produit lui-même.

## Aucune donnée de santé

Un besoin ne contient ni pathologie, ni information clinique sur les résidents ou les patients. Nous décrivons le poste, le service, les horaires et la qualification attendue. C'est suffisant pour faire le travail, et cela nous tient hors du champ des données de santé, que notre base légale ne couvre pas.

## Ce que l'intervenant voit avant d'accepter

Tant qu'une mission n'est pas acceptée, l'intervenant voit l'établissement, le service et les horaires, mais aucune information nominative sur les personnes prises en charge. Ce filtrage est fait côté serveur, pas masqué à l'affichage.

## Le reste

Accessibilité : contrastes, textes alternatifs, navigation au clavier et structure sémantique, appliqués au fil de l'eau plutôt que rattrapés à la fin. Éco-conception : rendu serveur, indicateur précalculé, images sobres, avec une mesure avant et après. Référencement : titres et descriptions sur les pages publiques, un seul titre principal par page, adresses lisibles, plan du site. Code du travail : mentions obligatoires du contrat de mission et suivi du cumul de durée, dont le détail figure dans notre étude de marché.

# 10. Qui fait quoi

Nous sommes cinq, et aucun rôle n'est un rôle de pure coordination. Sur onze jours, chacun produit une part du livrable, y compris les profils de cadrage.

| Business analyst | Écrit les exigences et les critères de recette, documente les règles légales et le RGPD, développe le dépôt de besoin, valide que chaque fonctionnalité fait ce qui était demandé |
| --- | --- |
| Product owner | Porte la vision et l'ordre de priorité, dessine les écrans, développe les parcours d'inscription et le profil de l'aide-soignant, construit la trame du pitch |
| PMO | Tient le planning et le relevé du temps, déclenche les coupes, met en place l'environnement et les tests de parcours, produit le rapport de couverture, garantit que le dépôt est propre |
| Analyste de données | Construit le pipeline de données publiques et l'outil en ligne de commande, alimente l'indicateur de tension, met en place les automatisations, prépare le jeu de démonstration |
| Développeur | Architecture, bases de données, authentification et chiffrement, API, cycle de vie du besoin, moteur de matching, tests unitaires |

Une règle que nous tenons. Nous codons avec l'aide de l'intelligence artificielle, et c'est autorisé. Mais le jury peut interroger n'importe lequel d'entre nous sur n'importe quelle partie du code. Notre règle est donc simple : si tu livres du code, tu dois pouvoir l'expliquer ligne par ligne. Sinon, on ne le livre pas.

# 11. Ce que nous remettrons

| Cahier des charges | Ce document, remis au point go/nogo |
| --- | --- |
| Dossier d'étude de marché | Deux documents : l'étude de marché avec les chiffres et le cadre réglementaire, l'analyse de marché avec la concurrence et la proposition de valeur |
| Dépôt de code | Application complète et documentation d'installation testée sur une machine vierge |
| Jeu de données publiques | Outil en ligne de commande et scripts de nettoyage |
| Scénarios d'automatisation | Exports des deux workflows |
| Rapport de couverture | Tests unitaires et parcours critiques |
| Chiffrage réel | Temps réellement passé et écart avec l'estimation ci-dessus |
| Support de pitch | Présentation orale et démonstration en direct |