## Accueil
RELÈVE CLASSEUR DE PILOTAGE PMO
1. Identité du projet
Produit | Relève | InteriMatch est l'intitulé du sujet, Relève le nom du produit
Secteur | Aide à domicile | Cible : SAAD prestataires autorisés, en B2B
Groupe | 5 | Emma, Boubacar, Nina, Dirimo, Enzo
Période | 14 au 28/09/2026 | 11 jours ouvrés
Go/nogo | 16/09/2026 | Remise du cahier des charges
Démonstration | En local | Pas de déploiement en ligne
Responsable du classeur | PMO | Seul à saisir dans l'onglet Chiffrage
2. Capacité et occupation
Méthode reprise du cahier des charges. Un jour-homme vaut une journée de présence. La journée réelle fait 6 h 15 (9h30-17h15, pause 12h30-14h00), et non 7 h.
Poste | Valeur | Hypothèse
Nombre de membres | 5 | Groupe complet
Jours pleins par personne | 10 | Du 14 au 25 septembre
Demi-journée du 28 septembre | 0.5 | Jour de soutenance
Capacité totale (jours-homme) | 52.5 | Membres × (jours pleins + demi-journée)
Capacité totale (heures, à 6,25 h par jour) | 328.125
Total planifié (onglet Chiffrage) | 48
Marge restante (jours-homme) | 4.5
Taux d'occupation | 91.43%
VERDICT | TROP TENDU
3. Charge par personne
Membre | Planifié (JH) | Disponible (JH) | Occupation
Emma | 8.25 | 10.5 | 78.57%
Nina | 10.25 | 10.5 | 97.62%
Boubacar | 10.5 | 10.5 | 100%
Enzo | 9.25 | 10.5 | 88.1%
Dirimo | 9.75 | 10.5 | 92.86%
Les prénoms doivent rester orthographiés à l'identique ici, dans la colonne Responsable du Chiffrage et dans le Suivi temps, sinon les cumuls renvoient zéro.

## Chiffrage
CHIFFRAGE DES TÂCHES
Ne pas supprimer l'onglet Accueil : les lignes de capacité ci-dessous y puisent leurs valeurs.
Bloc | ID | Tâche | Exigé par le sujet | Responsable | Priorité | Estim. (JH) | Estim. (h) | Réel (h) | Écart (h) | Écart (%) | Statut | Commentaire
Cadrage et pilotage | C01 | Étude de marché | Oui | Emma | Must have | 1.5 | 9.375 | 6.25 | -3.125 | -33.33% | Fait
Cadrage et pilotage | C02 | Analyse de marché et positionnement | Oui | Emma | Must have | 1 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0% | Fait
Cadrage et pilotage | C03 | Cahier des charges | Oui | Boubacar | Must have | 1.5 | 9.375 | 6.25 | -3.125 | -33.33% | Fait
Cadrage et pilotage | C04 | Dérisquage des données publiques (test API) | Oui | Enzo | Must have | 0.75 | 4.6875 | 6.25 | 1.5625 | 33.33% | Fait
Cadrage et pilotage | C05 | Entretien terrain avec une structure | Non | Nina | Should have | 0.75 | 4.6875 | 6.25 | 1.5625 | 33.33% | Fait
Cadrage et pilotage | C06 | Pilotage, relevé du temps, points quotidiens | Non | Boubacar | Must have | 2.75 | 17.1875 | 12.5 | -4.6875 | -27.27% | En cours | Tâche continue jusqu'à la soutenance.
Socle technique | S01 | Dépôt, arborescence, README initial | Oui | Boubacar | Must have | 0.75 | 4.6875 | 9.4 | 4.7125 | 100.5% | Fait
Socle technique | S02 | Environnement de développement et bases | Oui | Boubacar | Must have | 1.25 | 7.8125 | 9.35 | 1.5375 | 19.68% | Fait
Socle technique | S03 | Intégration continue | Non | Boubacar | Should have | 0.75 | 4.6875 | 6.25 | 1.5625 | 33.33% | Fait
Socle technique | S04 | Maquettes des écrans | Non | Nina | Should have | 1 | 6.25 | 9.4 | 3.15 | 50.4% | Fait
Comptes et sécurité | A01 | Inscription et parcours structure | Oui | Nina | Must have | 0.75 | 4.6875 | 6.25 | 1.5625 | 33.33% | Fait
Comptes et sécurité | A02 | Inscription et parcours intervenant | Oui | Nina | Must have | 0.75 | 4.6875 | 6.25 | 1.5625 | 33.33% | Fait
Comptes et sécurité | A03 | Authentification développée par nous | Oui | Dirimo | Must have | 1.25 | 7.8125 | 12.5 | 4.6875 | 60% | Fait | Terminé le 18/09. Dépassement lié à la prise en main des jetons et du renouvellement de session.
Comptes et sécurité | A04 | Permissions par rôle | Oui | Dirimo | Must have | 0.5 | 3.125 | 2.1 | -1.025 | -32.8% | Fait
Comptes et sécurité | A05 | Chiffrement des documents sensibles | Oui | Dirimo | Must have | 0.5 | 3.125 | 6.25 | 3.125 | 100% | Fait | Dépassement à surveiller, non terminé au 18/09.
Métier | M01 | Profil intervenant détaillé | Oui | Nina | Must have | 1.5 | 9.375 | 6.25 | -3.125 | -33.33% | Fait
Métier | M02 | Dépôt d'un besoin par la structure | Oui | Emma | Must have | 1.5 | 9.375 | 6.25 | -3.125 | -33.33% | Fait
Métier | M03 | Cycle de vie du besoin et historique daté | Oui | Dirimo | Must have | 1.75 | 10.9375 | 6.25 | -4.6875 | -42.86% | Fait
Métier | M04 | Tableau de bord des états | Oui | Nina | Must have | 1.25 | 7.8125 | 3.15 | -4.6625 | -59.68% | Fait
Métier | M05 | Pages publiques d'annonces | Oui | Nina | Must have | 0.75 | 4.6875 | 3.1 | -1.5875 | -33.87% | Fait
Matching | X01 | Filtres éliminatoires dont contrôle Valletoux | Oui | Dirimo | Must have | 1.25 | 7.8125 | 6.25 | -1.5625 | -20% | Fait
Matching | X02 | Score pondéré compétences, zone, créneaux | Oui | Dirimo | Must have | 1.5 | 9.375 | 4.15 | -5.225 | -55.73% | Fait
Matching | X03 | Short-list, acceptation, refus motivé | Oui | Dirimo | Must have | 0.75 | 4.6875 | 3.15 | -1.5375 | -32.8% | Fait
Matching | X04 | Journal des décisions de matching | Oui | Dirimo | Must have | 0.5 | 3.125 | 3.1 | -0.025 | -0.8% | Fait
Données publiques | D01 | Import API France Travail en ligne de commande | Oui | Enzo | Must have | 1.25 | 7.8125 | 6.25 | -1.5625 | -20% | Fait
Données publiques | D02 | Nettoyage, normalisation, dédoublonnage | Oui | Enzo | Must have | 1.25 | 7.8125 | 6.25 | -1.5625 | -20% | Fait
Données publiques | D03 | Indicateur de tension affiché à la saisie | Oui | Enzo | Must have | 1 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0% | Fait
Données publiques | D04 | Jeu de données de démonstration | Non | Enzo | Must have | 0.5 | 3.125 | 6.25 | 3.125 | 100% | Fait | olume de données à générer plus important que prévu.
Automatisations | N01 | Notification automatique aux profils retenus | Oui | Enzo | Must have | 1.5 | 9.375 | 3.15 | -6.225 | -66.4% | Fait
Automatisations | N02 | Relance automatique des besoins non pourvus | Oui | Enzo | Must have | 1.25 | 7.8125 | 3.1 | -4.7125 | -60.32% | Fait
Automatisations | N03 | Base tampon et exports des scénarios | Oui | Enzo | Must have | 0.75 | 4.6875 | 3.15 | -1.5375 | -32.8% | Fait
Conformité | K01 | RGPD : base légale, conservation, mentions | Oui | Emma | Must have | 1 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0% | Fait
Conformité | K02 | Code du travail : mentions du contrat, durée maximale | Oui | Emma | Must have | 1.25 | 7.8125 | 12.5 | 4.6875 | 60% | Fait
Conformité | K03 | Accessibilité RGAA 4.1 | Oui | Emma | Must have | 1 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0% | Fait
Conformité | K04 | Éco-conception RGESN, mesure avant et après | Oui | Enzo | Must have | 1 | 6.25 | 3.1 | -3.15 | -50.4% | Fait
Conformité | K05 | Référencement : balises, titres, sitemap | Oui | Nina | Must have | 1 | 6.25 | 3.1 | -3.15 | -50.4% | Fait
Qualité et recette | Q01 | Tests unitaires | Oui | Dirimo | Must have | 1.75 | 10.9375 | 15.65 | 4.7125 | 43.09% | Fait
Qualité et recette | Q02 | Tests fonctionnels des parcours critiques | Oui | Boubacar | Must have | 1.75 | 10.9375 | 9.4 | -1.5375 | -14.06% | Fait
Qualité et recette | Q03 | Rapport de couverture | Oui | Boubacar | Must have | 0.5 | 3.125 | 2.1 | -1.025 | -32.8% | Fait
Qualité et recette | Q04 | Recette des critères d'acceptation | Non | Emma | Must have | 1 | 6.25 | 9.4 | 3.15 | 50.4% | Fait
Livraison | L01 | README et propreté du dépôt | Oui | Boubacar | Must have | 0.75 | 4.6875 | 2.1 | -2.5875 | -55.2% | Fait
Livraison | L02 | Chiffrage réel et écart avec l'estimé | Oui | Boubacar | Must have | 0.5 | 3.125 | 2.05 | -1.075 | -34.4% | En cours | En cours, finalisé le 24/09 au soir.
Livraison | L03 | Support de pitch | Oui | Nina | Must have | 1 | 6.25 | 9.4 | 3.15 | 50.4% | Fait
Livraison | L04 | Deux répétitions de la soutenance | Non | Nina | Must have | 1.5 | 9.375 | 12.4 | 3.025 | 32.27% | En cours | Première répétition le 24/09, seconde le 25/09 au matin.
Optionnel | O01 | Confirmation de mission générée depuis un modèle | Non | Enzo | Could have |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Non retenu | À chiffrer : non isolé dans le cahier des charges
Optionnel | O02 | Autocomplétion des intitulés de poste | Non | Enzo | Could have |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Non retenu | À chiffrer : non isolé dans le cahier des charges
Optionnel | O03 | Tableau de suivi des notifications et des délais | Non | Nina | Could have |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Non retenu | À chiffrer : non isolé dans le cahier des charges
|  | TOTAL PLANIFIÉ |  |  |  | 48 | 300 | 281.25 | -18.75 | -6.25%
|  | Capacité totale (onglet Accueil) |  |  |  | 52.5
|  | Marge restante |  |  |  | 4.5
|  | Taux d'occupation |  |  |  | 91.43%
Les totaux par bloc reprennent exactement le cahier des charges : cadrage 8,25 ; socle 3,75 ; comptes 3,75 ; métier 6,75 ; matching 4,00 ; données 4,00 ; automatisations 3,50 ; conformité 5,25 ; qualité 5,00 ; livraison 3,75.
La ventilation à l'intérieur de chaque bloc est une proposition. Ajustez-la, mais gardez le total du bloc identique au cahier des charges, sinon les deux documents divergent.
Les trois tâches optionnelles ne sont pas isolées dans le chiffrage du cahier des charges. Chiffrez-les et décidez si elles s'ajoutent aux 48 jours-homme ou si elles s'y logent.
Priorité : les Could have sont ce qu'on coupe en premier, dans l'ordre défini dans l'onglet Coupes.

## Suivi temps
SUIVI DU TEMPS PASSÉ
Une ligne par personne, par jour et par tâche. La semaine du 14 au 18 septembre est pré-remplie en dates, prénoms et heures : il reste à saisir l'ID de tâche en colonne C.
Date | Membre | ID tâche | Tâche (automatique) | Heures | Commentaire | Cumul par membre
14/09/2026 | Emma | C01 | Étude de marché | 6.25 |  | Membre | Heures | Jours-homme
14/09/2026 | Nina | C05 | Entretien terrain avec une structure | 6.25 |  | Emma | 56.25 | 9
14/09/2026 | Boubacar | C03 | Cahier des charges | 6.25 |  | Nina | 56.25 | 9
14/09/2026 | Enzo | C04 | Dérisquage des données publiques (test API) | 6.25 |  | Boubacar | 56.25 | 9
14/09/2026 | Dirimo | A03 | Authentification développée par nous | 6.25 |  | Enzo | 56.25 | 9
15/09/2026 | Emma | C02 | Analyse de marché et positionnement | 6.25 |  | Dirimo | 56.25 | 9
15/09/2026 | Nina | S04 | Maquettes des écrans | 6.25 |  | TOTAL | 281.25 | 45
15/09/2026 | Boubacar | C06 | Pilotage, relevé du temps, points quotidiens | 6.25
15/09/2026 | Enzo | D01 | Import API France Travail en ligne de commande | 6.25
15/09/2026 | Dirimo | A03 | Authentification développée par nous | 6.25
16/09/2026 | Emma | M02 | Dépôt d'un besoin par la structure | 6.25
16/09/2026 | Nina | A01 | Inscription et parcours structure | 6.25
16/09/2026 | Boubacar | S01 | Dépôt, arborescence, README initial | 6.25
16/09/2026 | Enzo | D02 | Nettoyage, normalisation, dédoublonnage | 6.25
16/09/2026 | Dirimo | A05 | Chiffrement des documents sensibles | 6.25
17/09/2026 | Emma | K01 | RGPD : base légale, conservation, mentions | 6.25
17/09/2026 | Nina | A02 | Inscription et parcours intervenant | 6.25
17/09/2026 | Boubacar | S02 | Environnement de développement et bases | 6.25
17/09/2026 | Enzo | D03 | Indicateur de tension affiché à la saisie | 6.25
17/09/2026 | Dirimo | M03 | Cycle de vie du besoin et historique daté | 6.25
18/09/2026 | Emma | K02 | Code du travail : mentions du contrat, durée maximale | 6.25
18/09/2026 | Nina | M01 | Profil intervenant détaillé | 6.25
18/09/2026 | Boubacar | S03 | Intégration continue | 6.25
18/09/2026 | Enzo | D04 | Jeu de données de démonstration | 6.25
18/09/2026 | Dirimo | X01 | Filtres éliminatoires dont contrôle Valletoux | 6.25
21/09/2026 | Emma | K03 | Accessibilité RGAA 4.1 | 6.25
21/09/2026 | Nina | M04 | Tableau de bord des états | 3.15
21/09/2026 | Nina | M05 | Pages publiques d'annonces | 3.1
21/09/2026 | Boubacar | S01 | Dépôt, arborescence, README initial | 3.15
21/09/2026 | Boubacar | S02 | Environnement de développement et bases | 3.1
21/09/2026 | Dirimo | A04 | Permissions par rôle | 2.1
21/09/2026 | Dirimo | X02 | Score pondéré compétences, zone, créneaux | 4.15
21/09/2026 | Enzo | N01 | Notification automatique aux profils retenus | 3.15
21/09/2026 | Enzo | N02 | Relance automatique des besoins non pourvus | 3.1
22/09/2026 | Emma | K02 | Code du travail : mentions du contrat, durée maximale | 6.25 | Relecture des documents réglementaires
22/09/2026 | Nina | S04 | Maquettes des écrans | 3.15 | Maquette
22/09/2026 | Nina | K05 | Référencement : balises, titres, sitemap | 3.1 | Référencement
22/09/2026 | Boubacar | C06 | Pilotage, relevé du temps, points quotidiens | 6.25 | Relecture et second follow-up
22/09/2026 | Dirimo | X03 | Short-list, acceptation, refus motivé | 3.15 | Mise au point de la démo
22/09/2026 | Dirimo | X04 | Journal des décisions de matching | 3.1 | Mise au point de la démo
22/09/2026 | Enzo | N03 | Base tampon et exports des scénarios | 3.15 | Vérification des automatisations
22/09/2026 | Enzo | K04 | Éco-conception RGESN, mesure avant et après | 3.1
23/09/2026 | Emma | Q04 |  | 6.25 | Recette des critères d'acceptation
23/09/2026 | Nina | L03 |  | 6.25 | Support de pitch
23/09/2026 | Boubacar | Q02 |  | 6.25 | Tests fonctionnels des parcours critiques
23/09/2026 | Enzo | Q01 |  | 6.25 | Renfort sur les tests unitaires
23/09/2026 | Dirimo | Q01 |  | 6.25 | Tests unitaires
24/09/2026 | Emma | Q04 |  | 3.15
24/09/2026 | Emma | L04 |  | 3.1 | Première répétition
24/09/2026 | Nina | L03 |  | 3.15
24/09/2026 | Nina | L04 |  | 3.1 | Première répétition
24/09/2026 | Boubacar | Q03 |  | 2.1 | Rapport de couverture
24/09/2026 | Boubacar | L01 | README et propreté du dépôt | 2.1 | README et propreté du dépôt
24/09/2026 | Boubacar | L02 | Chiffrage réel et écart avec l'estimé | 2.05 | Chiffrage réel et écart
24/09/2026 | Dirimo | Q01 | Tests unitaires | 3.15
24/09/2026 | Dirimo | L04 | Deux répétitions de la soutenance | 3.1 | Première répétition
24/09/2026 | Enzo | Q02 | Tests fonctionnels des parcours critiques | 3.15
24/09/2026 | Enzo | L04 | Deux répétitions de la soutenance | 3.1 | Première répétition

## Jalons
JALONS ET PORTES DE SORTIE
Repris du cahier des charges. Coche le passage le soir même, pas le lendemain.
Jalon | Date | Ce qui doit être vrai | Si ce n'est pas vrai | Passé ? | Constat
M0 | J1 · 14/09 | Premier appel à l'API France Travail réussi, volumes comptés, département du POC choisi | Repli sur un fichier téléchargé, indicateur réduit | Oui | API France Travail opérationnelle, volumes comptés
M1 | J2 · 15/09 | Cahier des charges validé par les cinq, environnement de développement qui démarre | Le PMO arbitre le soir même | Oui | Cahier des charges validé, environnement fonctionnel
M2 | J3 · 16/09 | Point go/nogo : périmètre validé, coupes éventuelles actées | — | Oui | Go/nogo tenu, périmètre validé sans coupe
M3 | J5 · 18/09 | Comptes, permissions, documents chiffrés, profil, import de données qui tourne | On coupe les deux optionnelles les moins visibles | Oui | Comptes, permissions, chiffrement, profil et import de données livrés
M4 | J8 · 23/09 | Parcours complet joué en démo interne, de l'inscription à la validation | On coupe le reste des optionnelles et on renforce le développement | Oui | Parcours complet fonctionnel de l'inscription à la validation
M5 | J8 · 23/09 | Gel du code. Plus aucune nouvelle fonctionnalité, conformité terminée | Ce qui n'est pas intégré sort du périmètre | Oui | Gel du code tenu. Périmètre livré, plus aucune nouvelle fonctionnalité.
M6 | J9 · 24/09 | Couverture de tests générée, parcours critiques au vert, première répétition | Plan B en captures et vidéo | Oui | Couverture de tests générée, parcours critiques au vert, première répétition faite.
M7 | J10 · 25/09 | Écart estimé/réel produit, deuxième répétition, soutenance | — | Non | Seconde répétition et soutenance.

## Coupes
ORDRE DE COUPE
Décidé à froid. Dès qu'une tâche prend une demi-journée de retard, on coupe dans cet ordre, sans nouvelle discussion.
Rang | Ce qu'on coupe | Gain estimé (JH) | Coupé ? | Date | Décidé par
1 | La confirmation de mission générée automatiquement |  | Oui | 23/09/2026 | Groupe
2 | L'autocomplétion des intitulés de poste |  | Oui | 23/09/2026 | Groupe
3 | Le tableau de suivi des notifications |  | Oui | 23/09/2026 | Groupe
4 | Relance manuelle plutôt qu'automatique après un refus |  | Non
5 | Liste sans pagination |  | Non
6 | Un seul type de document chiffré |  | Non
Ce que nous ne couperons jamais
L'authentification
Le cycle de vie du besoin
Le contrôle légal Valletoux
Le matching et son journal
Les deux automatisations
L'indicateur de tension
Les tests et le rapport de couverture
La conformité

## Roadmap
RELÈVE, Roadmap fonctionnelle
1. Priorisation : Maintenant, Ensuite, Plus tard
| Maintenant |  |  | Ensuite | Plus tard
| Cœur : comptes et sécurité, métier, matching |  |  | Données publiques, automatisations, conformité, qualité | Fonctionnalités optionnelles
| A01 Inscription et parcours structure |  |  | D01 Import API France Travail en ligne de commande | O01 Confirmation de mission générée depuis un modèle
| A02 Inscription et parcours intervenant |  |  | D02 Nettoyage, normalisation, dédoublonnage | O02 Autocomplétion des intitulés de poste
| A03 Authentification développée par nous |  |  | D03 Indicateur de tension affiché à la saisie | O03 Tableau de suivi des notifications et des délais
| A04 Permissions par rôle |  |  | D04 Jeu de données de démonstration
| A05 Chiffrement des documents sensibles |  |  | N01 Notification automatique aux profils retenus
| M01 Profil intervenant détaillé |  |  | N02 Relance automatique des besoins non pourvus
| M02 Dépôt d'un besoin par la structure |  |  | N03 Base tampon et exports des scénarios
| M03 Cycle de vie du besoin et historique daté |  |  | K01 RGPD : base légale, conservation, mentions
| M04 Tableau de bord des états |  |  | K02 Code du travail : mentions du contrat, durée maximale
| M05 Pages publiques d'annonces |  |  | K03 Accessibilité RGAA 4.1
| X01 Filtres éliminatoires dont contrôle Valletoux |  |  | K04 Éco-conception RGESN, mesure avant et après
| X02 Score pondéré compétences, zone, créneaux |  |  | K05 Référencement : balises, titres, sitemap
| X03 Short-list, acceptation, refus motivé |  |  | Q01 Tests unitaires
| X04 Journal des décisions de matching |  |  | Q02 Tests fonctionnels des parcours critiques
Q03 Rapport de couverture
Q04 Recette des critères d'acceptation
2. Jalons M0 à M7
| Jalon | Date | Critère de passage
| M0 | J1 · 14/09 | Premier appel à l'API France Travail réussi, volumes comptés, département du POC choisi
| M1 | J2 · 15/09 | Cahier des charges validé par les cinq, environnement de développement qui démarre
| M2 | J3 · 16/09 | Point go/nogo : périmètre validé, coupes éventuelles actées
| M3 | J5 · 18/09 | Comptes, permissions, documents chiffrés, profil, import de données qui tourne
| M4 | J8 · 23/09 | Parcours complet joué en démo interne, de l'inscription à la validation
| M5 | J8 · 23/09 | Gel du code. Plus aucune nouvelle fonctionnalité, conformité terminée
| M6 | J9 · 24/09 | Couverture de tests générée, parcours critiques au vert, première répétition
| M7 | J10 · 25/09 | Écart estimé/réel produit, deuxième répétition, soutenance